## Sprint 0
Tarea / ID | Descripción | Story Points | Responsable | Estado | Estimación (Horas)
Configuración de Herramientas | Preparar el entorno de trabajo en Trello y GitHub para el equipo. | N/A | Felipe Gonzalez | Completado | 4
Documentación Individual | Completar y entregar las autoevaluaciones y documentos personales requeridos. | N/A | Equipo Completo | Completado | 3
Documentación Grupal | Elaborar y entregar la documentación formal del proyecto (Guía Estudiante). | N/A | Equipo Completo | Completado | 8
Visión del Proyecto y 4 Pilares | Definir el propósito, los objetivos y los principios fundamentales que guiarán el proyecto. | N/A | Maximiliano Hormaeche | Completado | 4
Roadmap | Crear el mapa estratégico del proyecto, mostrando las fases y objetivos a lo largo del tiempo. | N/A |  | Completado | 2
Épicas | Identificar y documentar las grandes funcionalidades que compondrán el producto. | N/A | Maximiliano Hormaeche | Completado | 10
Historias de Usuario | Desglosar las Épicas en Historias de Usuario detalladas con sus criterios de aceptación. | N/A | Martin Nenen | Completado | 16
Vistas 4+1 | Crear el modelo arquitectónico para describir la estructura del software. | N/A |  | Pendiente | 5
Matriz CRUD | Definir los permisos de los roles de usuario (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar). | N/A |  | Pendiente | 2
Diagrama de Flujo | Mapear los procesos y la navegación que seguirán los usuarios en la aplicación. | N/A |  | Pendiente | 4
Mockups | Diseñar bocetos de baja fidelidad (wireframes) de las pantallas clave de la aplicación. | N/A | Martin Nenen | Completado | 4
Modelo de Base de Datos (Firebase) | Crear el plano técnico de la base de datos, definiendo entidades y relaciones. | N/A |  | Pendiente | 5
Entrega de Video Final EV1 | Grabar y editar el video de avance correspondiente a la primera evaluación. | N/A | Equipo Completo | Completado | 4
Analisis del caso | Una descripción concisa del problema que el proyecto busca resolver y la solución que propone. | N/A | Felipe Gonzalez | Completado | 4
Mapa mental | Una representación visual que organiza de forma jerárquica las ideas y funcionalidades clave del proyecto | N/A | Maximiliano Hormaeche | Completado | 5
Mapa de actores | Un diagrama que identifica a todas las personas y sistemas que interactúan con el proyecto, definiendo sus roles y cómo se relacionan | N/A | Felipe Gonzalez | Completado | 4
Squad y responsabilidades | La composición del equipo de trabajo y la definición de las responsabilidades específicas de cada integrante. Esto detalla quién es responsable de cada área del proyecto | N/A | Martin Nenen | Completado | 5

## Sprint 1 Funcionalidades
Tarea / ID | Descripción | Story Points | Responsable | Estado | Estimación (Horas)
Inicialización del Proyecto Backend | Configurar el proyecto, instalar dependencias y crear la estructura de carpetas. |  | Felipe Gonzalez | Iniciada | 6
Inicialización del Proyecto Frontend | Configurar el proyecto, instalar librerías base y crear la estructura de carpetas. |  | Felipe Gonzalez | Iniciada | 6
Implementación del Esquema de BBDD | Crear las tablas (usuarios, productos, etc.) en el gestor de BBDD según el diseño MER. |  |  | Iniciada | 7
HU01: quiero ver un tablero con el nivel de agua del pozo
Desarrollo del tablero de monitoreo | Crear la interfaz visual principal donde el usuario pueda ver el nivel de agua actual. | 8 |  | No Iniciada
Implementación de la visualización histórica y en tiempo real | Desarrollar los gráficos que muestren la evolución del nivel de agua a lo largo del tiempo y que se actualicen en vivo. | 13 |  | No Iniciada
HU02: necesito recibir y almacenar datos de sensores
Desarrollo de la API para recibir y almacenar datos | Programar la ruta en el servidor que reciba los datos JSON enviados por los sensores y los guarde. | 13 |  | No Iniciada
Implementación de la validación de datos | Añadir la lógica en el back-end para verificar que los datos recibidos sean válidos antes de ser almacenados. | 8 |  | No Iniciada
Configuración de la base de datos | Diseñar y crear las tablas necesarias para almacenar los registros de los pozos, los sensores y las mediciones. | 8 |  | No Iniciada

## Sprint 2 Alertas y Notificacion
Tarea / ID | Descripción | Story Points | Responsable | Estado | Estimación (Horas)
HU03: quiero recibir alertas cuando el nivel de agua sea crítico
Implementación de alertas por nivel de agua crítico (bajo y alto) | Configurar el sistema para que, al detectar niveles de agua bajos o altos, se dispare una alerta. | 13 |  | No Iniciada
Desarrollo del módulo de personalización de alertas | Crear la interfaz y la lógica para que el usuario pueda establecer sus propios valores de umbral para las alertas. | 8 |  | No Iniciada
Configuración del sistema de envío de notificaciones (correo electrónico) | Integrar un servicio de terceros o configurar un módulo para enviar correos electrónicos de notificación. | 8 |  | No Iniciada
Creación de la interfaz de historial de alertas | Desarrollar una sección en el panel donde se listen todas las alertas que se han activado a lo largo del tiempo | 5 |  | No Iniciada

## Sprint 3 Usuarios y Umbrales
Tarea / ID | Descripción | Story Points | Responsable | Estado | Estimación (Horas)
004-HU: Quiero registrar, editar y eliminar usuarios
Desarrollo del panel de gestión de usuarios (CRUD) | Construir la interfaz para que un administrador pueda crear, leer, actualizar y eliminar las cuentas de usuario del sistema. | 13 |  | No Iniciada
Implementación de validaciones de formulario para usuarios | Añadir la lógica para asegurar que los datos introducidos al crear o editar un usuario sean correctos y seguros. | 5 |  | No Iniciada
006-HU: Quiero configurar los umbrales críticos del sistema
Desarrollo de la funcionalidad para configurar umbrales críticos | Crear la sección en la interfaz de administrador para que se puedan definir los umbrales de alerta para cada pozo. | 8 |  | No Iniciada
Implementación de validaciones en la configuración de umbrales | Asegurar que los valores introducidos para los umbrales sean numéricos y se encuentren dentro de un rango lógico. | 5 |  | No Iniciada
Integración de umbrales en el sistema de alertas | Conectar la configuración de umbrales a la lógica de alertas para que las notificaciones se activen con los valores definidos. | 5 |  | No Iniciada

## Sprint 4 Reportes y Análisis
Tarea / ID | Descripción | Story Points | Responsable | Estado | Estimación (Horas)
005-HU: Quiero generar reportes descargables con filtros
Desarrollo de la funcionalidad de generación de reportes (PDF) | Programar el módulo que genera un documento PDF a partir de los datos históricos del pozo seleccionado. | 13 |  | No Iniciada
Implementación de filtros avanzados para los reportes | Añadir opciones de filtrado por rango de fechas, ubicación del pozo y otros criterios para personalizar los reportes. | 8 |  | No Iniciada
Creación de la vista previa del reporte | Desarrollar una vista que permita al usuario previsualizar el contenido del reporte antes de descargarlo. | 5 |  | No Iniciada
Desarrollo del historial de reportes | Crear una sección donde el administrador pueda ver y volver a descargar los reportes generados previamente | 5 |  | No Iniciada

## Sprint 5 Cierre y Pruebas
Tarea / ID | Descripción | Story Points | Responsable | Estado | Estimación (Horas)
Pruebas de integración de todos los módulos | Realizar pruebas exhaustivas para asegurar que todos los componentes (back-end, front-end, alertas) funcionen juntos sin errores. | 13 |  | No Iniciada
Pruebas de seguridad y rendimiento del sistema | Simular el uso de muchos usuarios para identificar cuellos de botella y vulnerabilidades de seguridad antes del lanzamiento. | 8 |  | No Iniciada
Refinamiento y corrección de errores finales | Corregir cualquier bug o problema detectado durante las pruebas de integración y rendimiento. | 8 | Equipo completo | No Iniciada
Despliegue del sistema a un entorno de producción | Preparar el servidor y lanzar la aplicación para que esté disponible y accesible para los usuarios finales. | 5 |  | No Iniciada