## Resumen
No Iniciada
Pendiente / En Progreso
Completado/a
Bloqueado/a
Revisar

## Sprint 0
Tarea / ID | Descripción | Responsable | Estado | Fecha Inicio | Fecha Termino
Configuración de Herramientas | Preparar el entorno de trabajo en Trello y GitHub para el equipo. | Felipe Gonzalez | Completado | 2025-08-13 | 2025-08-13
Documentación Individual | Completar y entregar las autoevaluaciones y documentos personales requeridos. | Equipo Completo | Completado | 2025-08-15 | 2025-08-15
Documentación Grupal | Elaborar y entregar la documentación formal del proyecto (Guía Estudiante). | Equipo Completo | Completado | 2025-08-18 | 2025-08-18
Visión del Proyecto y 4 Pilares | Definir el propósito, los objetivos y los principios fundamentales que guiarán el proyecto. | Maximiliano Hormaeche | Completado | 2025-08-20 | 2025-08-20
Roadmap | Crear el mapa estratégico del proyecto, mostrando las fases y objetivos a lo largo del tiempo. | Martin Nenen | Completado | 2025-08-22 | 2025-08-22
Épicas | Identificar y documentar las grandes funcionalidades que compondrán el producto. | Maximiliano Hormaeche | Completado | 2024-08-25 | 2025-08-25
Historias de Usuario | Desglosar las Épicas en Historias de Usuario detalladas con sus criterios de aceptación. | Martin Nenen | Completado | 2025-08-26 | 2025-08-26
Vistas 4+1 | Crear el modelo arquitectónico para describir la estructura del software. | Martin Nenen | Completado | 2025-10-01 | 2025-10-03
Matriz CRUD | Definir los permisos de los roles de usuario (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar). | Felipe Gonzalez | Completado | 2025-10-01 | 2025-10-03
Diagrama de Flujo | Mapear los procesos y la navegación que seguirán los usuarios en la aplicación. | Felipe Gonzalez | Completado | 2025-08-27 | 2025-08-27
Mockups | Diseñar bocetos de baja fidelidad (wireframes) de las pantallas clave de la aplicación. | Martin Nenen | Completado | 2025-08-28 | 2025-08-28
Modelo de Base de Datos (Firebase) | Crear el plano técnico de la base de datos, definiendo entidades y relaciones. | Maximiliano Hormaeche | Completado | 2025-10-01 | 2025-10-03
Entrega de Video Final EV1 | Grabar y editar el video de avance correspondiente a la primera evaluación. | Equipo Completo | Completado | 2025-08-29 | 2025-08-29
Analisis del caso | Una descripción concisa del problema que el proyecto busca resolver y la solución que propone. | Felipe Gonzalez | Completado | 2025-09-03 | 2025-09-03
Mapa mental | Una representación visual que organiza de forma jerárquica las ideas y funcionalidades clave del proyecto | Maximiliano Hormaeche | Completado | 2025-09-04 | 2025-09-04
Mapa de actores | Un diagrama que identifica a todas las personas y sistemas que interactúan con el proyecto, definiendo sus roles y cómo se relacionan | Felipe Gonzalez | Completado | 2025-09-05 | 2025-09-05
Squad y responsabilidades | La composición del equipo de trabajo y la definición de las responsabilidades específicas de cada integrante. Esto detalla quién es responsable de cada área del proyecto | Martin Nenen | Completado | 2025-09-08 | 2025-09-08