## Plan de trabajo
Actividades (Derivadas de las Épicas) | Recursos | Duración (Sugerencia) | Responsable | Observaciones | Estado de Avance | Ajustes
Fase 1: Análisis y Requisitos
1.1 Definición de Alcance, Objetivos, y Análisis de Actores. | Documentos de la Guía, Reuniones de Equipo. | 1 Semana | Felipe González | No hubo dificultades, el caso de negocio fue claro. | Completado | Ninguno.
1.2 Creación de Épicas, Historias de Usuario y Priorización del Backlog. | Plantillas Ágiles, Product Backlog. | 1 Semana | Martin Nenen | Las Historias de Usuario y sus Criterios de Aceptación fueron bien definidos. | Completado | Ninguno.
Fase 2: Diseño Funcional y Arquitectónico
2.1 Diseño de Flujos de Proceso (Diagramas) y Matriz CRUD. | Herramientas de Modelado (Mermaid), Matriz CRUD. | 1 Semana | Felipe González | Se logró definir la lógica de Alerta Crítica de manera detallada. | Completado | Ninguno.
2.2 Diseño de Mockups de Interfaz y Prototipado. | Herramienta de Diseño UI/UX. | 1 Semana | Martin Nenen | El diseño es simple y enfocado en la usabilidad del monitoreo. | Completado | Ninguno.
Fase 3: Desarrollo de la Plataforma
3.1 Implementación de la API RESTful (Recepción de Datos). | Python, Base de Datos, GitHub. | 2 Semanas | Maximiliano Hormaeche | Tarea crítica. El equipo comenzó con la configuración del entorno. | En curso | Ajustada (Ver sección 3).
3.2 Desarrollo del Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios. | Python (Framework Web), Base de Datos. | 1 Semana | Maximiliano Hormaeche | Depende directamente de la API. Requiere roles claros (Admin, Operador). | En curso | Ninguno.
3.3 Desarrollo del Dashboard de Visualización (Gráficos). | HTML/CSS, Librería de Gráficos (JS/Python). | 2 Semanas | Felipe González | Requiere que la API de datos (3.1) esté estable. | No iniciado | Ninguno.