## Resumen
No Iniciada
Pendiente / En Progreso
Completado/a
Bloqueado/a
Revisar

## Sprint 1 Funcionalidades
Tarea / ID | Descripción | Responsable | Estado | Fecha Inicio | Fecha Termino
Inicialización del Proyecto Backend | Configurar el proyecto, instalar dependencias y crear la estructura de carpetas. | Felipe Gonzalez | Completa | 2025-09-15 | 2025-10-01
Inicialización del Proyecto Frontend | Configurar el proyecto, instalar librerías base y crear la estructura de carpetas. | Felipe Gonzalez | Completa | 2025-09-22 | 2025-10-01
Programacion login | se programara el login de la pagina principal con sus botones correspondientes | Martin Nenen | Completa | 2025-10-01 | 2025-10-03
Programacion Registro | se programa el registro de cliente con sus botones correspondientes | Martin Nenen | Completa | 2025-10-01 | 2025-10-03
Implementación Base de datos(Firebase) con proyecto Ionic | Poder implementar la base de datos firebase al proyecto Ionic | Maximiliano Hormaeche | Completa | 2025-10-03 | 2025-10-13
Desarrollo del tablero de monitoreo | Crear la interfaz visual principal donde el usuario pueda ver el nivel de agua actual. | Felipe Gonzalez | Completa | 2025-09-22 | 2025-10-01
Implementación de la visualización histórica y en tiempo real | Desarrollar los gráficos que muestren la evolución del nivel de agua a lo largo del tiempo | Felipe Gonzalez | Completa | 2025-09-22 | 2025-10-01
Implementación de la validación de datos en la Base de datos(Firebase) | Añadir la lógica en el back-end para verificar que los datos recibidos sean válidos antes de ser almacenados. | Maximiliano Hormaeche | Completa | 2025-10-03 | 2025-10-03
Configuración de la base de datos | Configurar BDD y que los datos se guarden en la BDD | Maximiliano Hormaeche | Completa | 2025-10-03 | 2025-10-13